## Hoja 1
ID Riesgo | Descripción del Riesgo | Impacto | Probabilidad | Severidad | Estrategia de Mitigación
R01 | Interrupciones no planificadas en el sistema.. | Alto | Baja | Mediana | Establecer un plan de contingencia que incluya procedimientos para la recuperación rápida en caso de interrupciones.
R02 | Seguridad de los Datos | Alto | Medio | Alta | Implementar medidas de seguridad de datos, como cifrado y autenticación, antes de alojar el softwarer en produccion realizar auditorías de seguridad.
R03 | Pérdida de Datos | Alto | Baja | Mediana | Implementar copias de seguridad automáticas
R05 | Falla de seguridad del sistema | Alto | Baja | Alta | Detener el sistema por completo y cambiar las claves de seguridad y acceso del sistema completo
R06 | Error logico en el codigo | Medio | Baja | Baja | Realizar una actualizacion al sistema solucionando el error en el codigo.
R07 | Bajo rendimiento del sistema | Alto | Baja | Mediana | Realizar actualizaciones al sistema cumpliendo las mejores practicas y estandares de informatica
R08 | Interrupcion del suministro electrico en el centro logistico | Alto | Media | Mediana | Realizar copias de seguridad en una base de datos replica y contar con la instalacion de un UPS y/o generador de energia en caso de interrupcion electrica.
R09 | Quedarnos sin internet durante el desarrollo | Mediana | Baja | Baja | Contar con un método de guardado local, utilizar modem para conexión temporal y comunicarse con el proveedor de internet o resolverlo manualmente.
R10 | Se enferma o incapacita un integrante | Mediana | Baja | Mediana | Se reparten las tareas a los integrantes dependiendo de su condición de salud o se reparten las tareas a los integrantes dependiendo de su condición de salud.